## Slide 1
3Dデータから2D確認資料を自動生成するPoC提案
2026年7月16日の再提案に向けた小規模PoC案
既存3D案件の周辺作業を支援する案として、3Dデータから2D図面・確認資料を自動生成できるか検証します。
最初から大きな開発にせず、まず1週間で動く最小サンプルを作り、継続する価値を判断できる状態にします。
CATIA本体の置き換えではなく、確認作業、資料作成、見積もり、顧客説明の補助に使えるかを見ます。
1 / 10

## Slide 2
提案目的
会社へどう貢献するか
社内IT部署では、機械設計部署の支援や3D/CATIA周辺の相談が多いと理解している
3Dデータの確認、資料化、説明用出力を軽くできれば、設計者、営業、見積もり、顧客説明の支援につながる可能性がある
今回の提案では、会社側から仕様を細かく決めていただくのではなく、自分の方でPoC範囲を定義して進める
既存案件でより価値が高い用途があれば、レビュー時に優先順位を調整する
2 / 10

## Slide 3
現状課題
CAD本体だけでは周辺作業の自動化に限界が出やすい
CATIAが想定していないAPI操作や自動化は、ライセンス、API、ベンダーサポートの制約で止まりやすい
他社製品へ依存先を変えても、パッケージ製品の想定外の操作では同じ制約が出る可能性がある
一方で、設計編集ではなく、確認、共有、資料化ならCAD本体の外側で補助できる可能性がある
そのため、最初は正式図面ではなく、確認資料・説明資料の自動生成に範囲を限定する
3 / 10

## Slide 4
PoCの目的
既存3D案件で利用できる確認資料自動生成の実現可能性を検証する
STEP形式などの3Dデータを読み込み、ブラウザ上で表示できるか検証する
正面、上面、側面などの2Dビューを自動出力できるか検証する
出力画像を並べ、確認資料またはPDFとして自動生成できるか検証する
既存案件の確認作業、見積もり、顧客説明の補助として使える可能性を判断する
4 / 10

## Slide 5
今回やること / やらないこと
スコープを明確にし、1週間で判断しやすい範囲に絞る
やること: STEPサンプルの読み込み、3D表示、正面・上面・側面ビューの出力
やること: 出力画像を並べた確認資料またはPDFの生成
余裕があれば: 簡易寸法、注記、ファイル名、確認日時などの補助情報を追加
やらないこと: CAD編集、CATIA置き換え、正式図面、品質保証、解析、AI連携
5 / 10

## Slide 6
初期スケジュール
まず1週間で最小サンプルを作り、継続判断を行う
7/16: 提案内容、PoC範囲、必要データについて相談する
7/17〜7/18: STEP出力条件、候補ライブラリ、サンプルデータを確認する
7/21〜7/22: STEP読み込みと3D表示、正面・上面・側面ビューの出力を作る
7/23: 確認資料サンプル、できたこと、できなかったこと、次の判断材料をまとめる
6 / 10

## Slide 7
成功条件
この条件を満たせば、次の検証へ進む価値があると判断しやすい
STEPサンプルを読み込める
ブラウザ上で3D表示できる
正面・上面・側面の画像を出力できる
画像またはPDFの確認資料を生成できる
既存案件で利用価値があるか判断できる材料を出せる
7 / 10

## Slide 8
期待効果とリスク
会社側の価値と確認が必要な点
期待効果: 図面・確認資料作成の工数削減、見積もりや顧客説明資料の作成支援につながる可能性
期待効果: CATIAライセンスがない人でも確認資料を見られる可能性
現状の会社ライセンスでSTEP出力できるかは要確認。できない場合、出力できる環境やサンプルデータの確保が必要
正式図面、品質保証、顧客納品物としての利用は、PoCとは別に会社判断が必要
8 / 10

## Slide 9
会社への貢献イメージ
PoCを既存案件支援や売上機会へつなげる流れ
1. まず自分の方で、確認資料自動生成の最小PoCを1週間で作る
2. 社内レビューで、既存案件の確認資料・見積もり・顧客説明に使えるか確認する
3. 価値がありそうなら、既存案件で試す用途を会社と相談して絞る
4. 顧客説明資料や追加提案材料として使えるか判断する
5. 価値が見えなければ、調査報告と代替案を残して終了する
9 / 10

## Slide 10
山浦さんへ相談したいこと
主導権はこちらで持ちつつ、会社側の優先度を確認したいこと
今回のPoCは、3Dデータから2D図面・確認資料を自動生成することを目標として進めたい
STEP出力できるサンプルデータ、または検証に使える3Dデータがあれば使わせていただきたい
既存案件でより価値が高い用途があれば、途中レビュー時に優先順位を調整したい
1週間の初期PoC後に、継続、範囲変更、中止を判断する進め方でよいか確認したい
10 / 10