## Slide 1
3Dデータから三面図・確認資料を自動生成するPoC提案
既存3D案件の確認作業・資料作成を支援するための小規模検証案
既存3D案件の周辺作業を支援する案として、3Dデータから三面図風の確認資料を自動生成できるか検証します。
最初から大きな開発にせず、まず1週間で動く最小サンプルを作り、継続する価値を判断できる状態にします。
単なる3D表示ではなく、ビューのトリミング、縮尺調整、用紙フォーマットへの配置を自動化できるかを見ます。
1 / 10

## Slide 2
提案目的
会社へどう貢献するか
社内IT部署では、機械設計部署の支援や3D/CATIA周辺の相談が多いと理解している
3Dデータの確認、資料化、説明用出力を軽くできれば、設計者、営業、見積もり、顧客説明の支援につながる可能性がある
今回の提案では、会社側から仕様を細かく決めていただくのではなく、自分の方でPoC範囲を定義して進める
既存案件でより価値が高い用途があれば、レビュー時に優先順位を調整する
2 / 10

## Slide 3
現状課題
CAD本体だけでは周辺作業の自動化に限界が出やすい
過去の検討では、正面・側面・上面・アイソメ図を出力できても、用紙フォーマットへの自動配置で制約があった
物体が写っている範囲の自動検出、余白トリミング、縮尺調整、配置座標の指定を十分に制御できなかった
用紙にはタイトル欄、記入欄、押印欄などの避けるべき領域があり、ビュー同士が重ならない配置が必要になる
そのため、単なる表示ではなく、確認資料として整える工程まで自動化できるかを検証したい
3 / 10

## Slide 4
PoCの目的
既存3D案件で利用できる確認資料自動生成の実現可能性を検証する
3Dデータを読み込み、正面・上面・側面・アイソメなどのビューを自動生成できるか検証する
各ビューで物体が写っている範囲を検出し、不要な余白を自動でトリミングできるか検証する
指定された用紙フォーマット内の配置領域に合わせて、縮尺と配置座標を自動計算できるか検証する
タイトル欄、記入欄、押印欄を避け、確認資料またはPDFとして出力できるか判断する
4 / 10

## Slide 5
今回やること / やらないこと
スコープを明確にし、1週間で判断しやすい範囲に絞る
やること: 3Dデータの読み込みと、正面・上面・側面・アイソメビューの生成
やること: 各ビューの外形範囲を取得し、不要な余白を自動トリミングする
やること: 用紙フォーマット上の指定領域に収まるよう縮尺を自動計算する
やること: タイトル欄や押印欄を避けて、各ビューを指定座標へ配置する
やること: 配置結果を画像またはPDFの確認資料として出力する
余裕があれば: 簡易寸法、注記、ファイル名、確認日時などの補助情報を追加
やらないこと: CAD編集、CATIA置き換え、正式図面、品質保証、解析、AI連携
5 / 10

## Slide 6
初期スケジュール
まず1週間で最小サンプルを作り、継続判断を行う
7/16: 提案内容、PoC範囲、必要データについて相談する
7/17〜7/18: 候補ライブラリ、STEPサンプル、自作形状、IGES・STLの検証条件を確認する
7/21〜7/22: 3D表示、ビュー出力、外形範囲取得、トリミング処理を作る
7/23: 確認資料サンプル、縮尺・配置の課題、次の判断材料をまとめる
6 / 10

## Slide 7
成功条件
この条件を満たせば、次の検証へ進む価値があると判断しやすい
3Dサンプルから正面・上面・側面・アイソメビューを自動生成できる
各ビューの外形範囲を取得し、不要な余白を自動で除去できる
指定された用紙内の配置領域に合わせて縮尺を自動調整できる
タイトル欄や押印欄を避けて、各ビューを重ならずに配置できる
配置結果を画像またはPDFとして出力し、既存案件で利用価値があるか判断できる
7 / 10

## Slide 8
データ取得方法とリスク
会社側の価値と確認が必要な点
期待効果: ビューのトリミング、縮尺調整、用紙配置の手作業を減らせる可能性
期待効果: CATIAライセンスがない人でも確認資料を見られる可能性
現在利用しているCATIAライセンスではSTEP出力に対応していないことを確認済み
PoCでは、STEPサンプル、自作の簡単なSTEP形状、またはIGES・STLで確認資料生成を検証する
正式図面、品質保証、顧客納品物としての利用は、PoCとは別に会社判断が必要
8 / 10

## Slide 9
会社への貢献イメージ
PoCを既存案件支援や売上機会へつなげる流れ
1. まず自分の方で、確認資料自動生成の最小PoCを1週間で作る
2. 社内レビューで、既存案件の確認資料・見積もり・顧客説明に使えるか確認する
3. 価値がありそうなら、既存案件で試す用途を会社と相談して絞る
4. 顧客説明資料や追加提案材料として使えるか判断する
5. 価値が見えなければ、調査報告と代替案を残して終了する
9 / 10

## Slide 10
山浦さんへ相談したいこと
主導権はこちらで持ちつつ、会社側の優先度を確認したいこと
今回のPoCは、3Dデータから三面図風の確認資料を自動生成することを目標として進めたい
検証にはSTEPサンプルや自作形状を使う。会社で利用可能なIGES・STL等のデータがあれば追加検証したい
既存案件でより価値が高い用途があれば、途中レビュー時に優先順位を調整したい
1週間の初期PoC後に、継続、範囲変更、中止を判断する進め方でよいか確認したい
10 / 10