## Slide 1
3Dデータから三面図・確認資料を自動生成するPoC提案
3Dデータを、確認・共有に使える資料へ変換する小規模検証
3D
入力
3Dデータ
自動処理
4方向ビューを生成・調整
出力
確認資料・PDF
まず1週間で最小サンプルを作り、既存案件で使う価値があるかを判断する
1 / 14

## Slide 2
提案目的
3Dデータ周辺の確認・資料化を軽くし、既存案件を支援できるか確かめる
設
設計者
確認資料を作る手間
営
営業・見積
形状を説明する資料
客
顧客説明
CADなしで見られる資料
今回のPoC
3Dデータから
確認資料を自動生成
判断したいこと
既存案件で使えるか
どの用途を優先するか
継続・変更・終了
会社側に細かな仕様決定を求める前に、こちらで小さく動かして相談材料を作る
2 / 14

## Slide 3
現状課題
ビューを出すだけでは、確認資料として使える状態にならない
3D → 2D
ビュー生成
正面・側面・上面
手作業
余白処理
外形検出・トリミング
手作業
縮尺調整
用紙内へ収める
手作業
配置
表題欄・押印欄を避ける
✓
確認資料
画像・PDF
今回の検証対象
余白の除去、縮尺計算、避ける領域を考慮した配置を自動化できるか
過去の検討では、ビュー出力後の用紙配置を十分に制御できなかった
3 / 14

## Slide 4
実データで起きる課題
離れた不要部品まで含めると、見せたい部品が小さくなる
モデル全体を対象
見せたい
部品
離れた治具・補助部品
全体外形に合わせるため、対象部品が小さくなる
BBoxで見せたい範囲を指定
見せたい部品
BBox
指定範囲だけでビューと縮尺を再計算
BBoxで範囲指定
範囲内だけ採用
縮尺を再計算
三面図を生成
PoCでは『全部のモデル』ではなく『見せたい部分だけ』を図面化できるか確認する
4 / 14

## Slide 5
PoCの目的
既存3D案件で利用できる確認資料自動生成の実現可能性を検証する
3Dデータを読み込み、正面・上面・側面・アイソメなどのビューを自動生成できるか検証する
各ビューで物体が写っている範囲を検出し、不要な余白を自動でトリミングできるか検証する
指定された用紙フォーマット内の配置領域に合わせて、縮尺と配置座標を自動計算できるか検証する
タイトル欄、記入欄、押印欄を避け、確認資料またはPDFとして出力できるか判断する
離れた位置にある治具・補助部品などをBBox（図面化する範囲を囲う箱）で対象外にし、見せたい部分だけで縮尺を計算できるか検証する
5 / 14

## Slide 6
今回やること / やらないこと
スコープを明確にし、1週間で判断しやすい範囲に絞る
やること: 3Dデータの読み込みと、正面・上面・側面・アイソメビューの生成
やること: 各ビューの外形範囲を取得し、不要な余白を自動トリミングする
やること: 用紙フォーマット上の指定領域に収まるよう縮尺を自動計算する
やること: タイトル欄や押印欄を避けて、各ビューを指定座標へ配置する
やること: 配置結果を画像またはPDFの確認資料として出力する
やること: BBoxで指定した範囲だけを採用し、不要な部品を除外してビューと縮尺を再計算する
余裕があれば: 簡易寸法、注記、ファイル名、確認日時などの補助情報を追加
やらないこと: CAD編集、CATIA置き換え、正式図面、品質保証、解析、AI連携
6 / 14

## Slide 7
図枠テンプレートの例
表題欄の位置や用紙形式によって、ビューを置ける領域が変わる
右下に表題欄がある例
下部に表題欄がある例
小さな表題欄がある例
PoCでは、表題欄や記入欄を固定の除外領域として扱い、残りの領域へ各ビューを配置する
出典: RootPro CAD サンプル図枠テンプレート（提案説明用に掲載）
7 / 14

## Slide 8
目標とする出力例
3Dデータから各方向のビューを作り、確認しやすい位置へ自動配置する
正面・上面・側面・アイソメを生成する
各ビューの余白を検出して取り除く
配置領域に収まる縮尺を計算する
表題欄などを避けて配置する
配置・縮尺・余白処理の自動化が
今回の主な検証対象
参考: CADの使い方備忘録『3Dモデルから2D図を作図する方法』
8 / 14

## Slide 9
初期スケジュール
まず1週間で最小サンプルを作り、継続判断を行う
7/22: 再提案を行い、PoCの目的、実施範囲、成果物を確認する
7/23〜7/24: 以前の検討で使用したbitbybitを再利用し、まずSTEPサンプルまたは自作形状をブラウザ上に表示する。表示成立後、IGES・STLの読み込み可否も確認する
7/28〜7/29: 正面・上面・側面・アイソメビューの生成、外形範囲取得、自動トリミング、縮尺調整を実装する
7/30〜7/31: 指定用紙への自動配置と確認資料出力を試し、成果、課題、継続判断の材料をまとめる
9 / 14

## Slide 10
初期スケジュール
7月22日の合意後、最小表示から確認資料出力まで段階的に進める
7/22
7/23
7/24
7/25
休日
7/26
休日
7/27
7/28
7/29
7/30
7/31
再提案・範囲確認
ブラウザ3D表示
ビュー生成・調整
資料出力・結果整理
7/23〜24は「準備」ではなく、最低1形式をブラウザで表示できる状態を最初の成果とする
10 / 14

## Slide 11
成功条件
この条件を満たせば、次の検証へ進む価値があると判断しやすい
3Dサンプルから正面・上面・側面・アイソメビューを自動生成できる
各ビューの外形範囲を取得し、不要な余白を自動で除去できる
指定された用紙内の配置領域に合わせて縮尺を自動調整できる
タイトル欄や押印欄を避けて、各ビューを重ならずに配置できる
配置結果を画像またはPDFとして出力し、既存案件で利用価値があるか判断できる
離れた不要部品をBBoxで除外し、対象部品が見やすい縮尺で表示される
11 / 14

## Slide 12
データ取得方法とリスク
会社側の価値と確認が必要な点
期待効果: ビューのトリミング、縮尺調整、用紙配置の手作業を減らせる可能性
期待効果: CATIAライセンスがない人でも確認資料を見られる可能性
現在利用しているCATIAライセンスではSTEP出力に対応していないことを確認済み
PoCでは、STEPサンプル、自作の簡単なSTEP形状、またはIGES・STLで確認資料生成を検証する
正式図面、品質保証、顧客納品物としての利用は、PoCとは別に会社判断が必要
12 / 14

## Slide 13
会社への貢献イメージ
PoCを既存案件支援や売上機会へつなげる流れ
1. まず自分の方で、確認資料自動生成の最小PoCを1週間で作る
2. 社内レビューで、既存案件の確認資料・見積もり・顧客説明に使えるか確認する
3. 価値がありそうなら、既存案件で試す用途を会社と相談して絞る
4. 顧客説明資料や追加提案材料として使えるか判断する
5. 価値が見えなければ、調査報告と代替案を残して終了する
13 / 14

## Slide 14
山浦さんへ相談したいこと
主導権はこちらで持ちつつ、会社側の優先度を確認したいこと
今回のPoCは、3Dデータから三面図風の確認資料を自動生成することを目標として進めたい
検証にはSTEPサンプルや自作形状を使う。会社で利用可能なIGES・STL等のデータがあれば追加検証したい
既存案件でより価値が高い用途があれば、途中レビュー時に優先順位を調整したい
1週間の初期PoC後に、継続、範囲変更、中止を判断する進め方でよいか確認したい
実データに治具・補助部品・離れた別部品が含まれる場合、BBoxで見せたい範囲だけを図面化する使い方に価値があるか確認したい
14 / 14